LẬP KẾ HOẠCH SPRINT 5 CHO CHỨC NĂNG VÍ RIKKEIPAY

Phần 1 :

Tình báo cáo sau khi hà nghỉ 2 ngày :

1.Tính planning

Tú : (10 ngày x 6h/ngày) – 6h = 54h

Vy: 10 ngày×6 h/ngày-0 giờ=60 h

Khoa: 9 ngày×6 h/ngày-4 giờ=54-4=50 h

Hà: 10-2 ngày×6 h/ngày-0 giờ=8×6=48 h

Tổng Planning Capacity toàn đội=54+60+50+48=212 h

2. tính Velocity dự báo

- trung bình 4 Sprint gần nhất: 18+20+19+154=18 SP

-  Khoảng Velocity làm cơ sở dự báo: 15 – 19 SP (dựa trên mức thấp nhất 15 SP ở Sprint gần nhất và mức trung bình ~18 SP, cân nhắc Capacity giảm do Hà nghỉ phép 2 ngày).

Phần 2 :

1. Sprint Goal

"Hoàn thiện trải nghiệm thanh toán và minh bạch dòng tiền qua ví RikkeiPay, giúp khách hàng yên tâm thực hiện chuyến đi và nhận hoàn tiền tự động khi chuyến bị hủy."

2. Danh sách PBI chọn vào Sprint 5

- PBI 1: Thanh toán chuyến đi bằng ví RikkeiPay (8 SP)

- PBI 2: Hoàn tiền vào ví khi chuyến bị hủy (5 SP)

- PBI 3: Xem số dư và lịch sử giao dịch ví (3 SP)

Tổng Story Points đã chọn=8+5+3=16 SP

(Nằm trong khoảng Velocity dự báo 15 – 19 SP).

3. Lý do không chọn các PBI còn lại

- PBI 4 (Gửi SMS khi tài xế sắp đến - 3 SP): Chưa thể thực hiện do nhà cung cấp SMS chưa ký hợp đồng (phụ thuộc bên ngoài chưa sẵn sàng).

- PBI 5 (Giao diện chủ đề Tết - 2 SP): Không phục vụ Sprint Goal tập trung vào luồng thanh toán RikkeiPay (tránh lấp đầy Sprint bằng PBI không liên quan đến Sprint Goal).

- PBI 6 (Chat với tài xế - 5 SP): Không thuộc mục tiêu cốt lõi của Sprint 5 và việc nhận thêm sẽ làm tổng Story Point vượt quá khoảng Capacity/Velocity an toàn của Sprint này.

Phần 3 - Phân rã PBI "Hoàn tiền vào ví khi chuyến bị hủy" (PBI 2)

1.1. Phát triển Logic & API Hoàn tiền (Backend):Đầu ra: API hoàn tiền tự động kèm Unit Test.

Xây dựng API xử lý hoàn tiền tự động vào tài khoản ví RikkeiPay ngay khi hệ thống ghi nhận trạng thái chuyến đi bị hủy, bảo đảm tính toàn vẹn dữ liệu giao dịch.

- Đầu ra kiểm chứng được: API hoàn tiền vượt qua 100% Unit Test, trả về đúng mã trạng thái 200 OK cùng log giao dịch ghi nhận số tiền hoàn thành công trong cơ sở dữ liệu thử nghiệm.

2.2. Tích hợp Giao diện & Thông báo Hoàn tiền (Frontend/Mobile):Đầu ra: Giao diện cập nhật biến động số dư và thông báo.

Cập nhật màn hình ứng dụng để hiển thị thông báo tức thì (Push Notification/In-app) khi tiền về ví và cập nhật lại biến động số dư trên giao diện người dùng.

- Đầu ra kiểm chứng được: Màn hình giao diện người dùng hiển thị thông báo hoàn tiền thành công và số dư ví tự động tăng lên đúng số tiền của chuyến đi vừa bị hủy.

3.3. Kiểm thử Tích hợp End-to-End Luồng Hủy Chuyến & Hoàn tiền (QA/Dev):Đầu ra: Biển bản Test Case E2E vượt qua kiểm thử thành công.

Thực hiện kiểm thử tích hợp liên thông giữa luồng hủy chuyến đi và luồng hoàn tiền RikkeiPay trên môi trường Staging.

- Đầu ra kiểm chứng được: Báo cáo kiểm thử (Test Report) đạt 100% các kịch bản hủy chuyến (khách hủy, tài xế hủy, hệ thống hủy) với số tiền hoàn chính xác và không phát sinh lỗi đồng bộ.